## G. Administrativa
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL ALBERTO PUMAREJO DE MALAMBO Resolución No.0370 de diciembre 11 de 2015 Dane 1084330000-19 Núcleo 41 Nit. 802.004.490-3
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2025
Proceso | Componente | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones | Responsables | Fecha inicio | Fecha finalización
APOYO A LA GESTION ACADEMICA | PROCESO DE MATRICULA | Mejorar la eficiencia y transparencia del proceso de matrícula, garantizando un acceso equitativo y una atención ágil a la comunidad educativa. | Reducicion en un 80% los tiempos de atención en el proceso de matrícula y mejorar la satisfacción de los acudientes en el periodo 2025. | Tiempo promedio de atención en el proceso de matrícula. Número de reclamos o quejas sobre el proceso de matrícula. | 1. Digitalización del proceso de inscripción, Prueba diagnóstica y matricula de estudiantes nuevos. 2. Matricula de estudiantes antiguos y actualización de datos. 3. Capacitación al personal administrativo sobre atención al usuario. 4. Creación de un canal de comunicación para resolución de dudas acerca del proceso de matricula. | 1. Secretaria y Coordinadores. 2. Docentes. 3. Rectoria. 4. Secretaria y Directivos. | 15/09/2025 | 2025-12-05
| ARCHIVO ACADEMICO | Optimizar la gestión del archivo académico mediante la implementación de un sistema eficiente de organización, conservación y acceso a la información estudiantil. | Implementación de un sistema digital de archivo que garantice la conservación y consulta de documentos en un 100% de los registros académicos anteriores a 2012. | Número de documentos organizados y digitalizados. Tiempo de respuesta en la búsqueda de información académica. Nivel de cumplimiento de normativas archivísticas. | 1. Digitalización progresiva de los archivos académicos. 2. Implementación de un software de gestión documental. 3. Capacitación al personal en normativas de archivo y manejo documental. 4. Definición de protocolos de conservación y acceso. | Rectoria y Secretaria. | 2025-03-03 | 21/11/2025
| BOLETINES DE CALIFICACIONES | Agilizar y optimizar la generación y entrega de boletines de calificaciones, garantizando su precisión y accesibilidad para estudiantes y familias. | Reducción en un 60% el tiempo de entrega de boletines y asegurar que el 100% de los estudiantes reciba sus calificaciones en los tiempos estipulados. | Tiempo de generación y entrega de boletines. Porcentaje de boletines entregados a tiempo. Satisfacción de estudiantes y acudientes respecto al acceso a la información académica. | 1. Capacitación a docentes sobre el uso eficiente del sistema de calificaciones. 2. Socialización a padres de familia de la consulta de Informes academicos. | 1. Funcionarios de SIAN 365 y Coordinadores. 2. Docentes. | 13/01/2025 | 20/11/2025
ADMINISTRACCION DE LA PLANTA FISICA | MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA | Garantizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura escolar para proporcionar un ambiente seguro, funcional y propicio para el aprendizaje. | Realización de mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de las áreas prioritarias de la institución para diciembre de 2025. | Cantidad de áreas intervenidas y reparadas. Reducción de reportes de daños estructurales. Nivel de satisfacción de la comunidad educativa respecto al estado de la infraestructura. | 1. Diagnóstico Inicial. 2. Establecer un cronograma de inspección y mantenimiento semestral. 3. Realizar jornadas de limpieza, pintura y reparación menor de mobiliario. 4. Implementar un sistema de reporte de daños por parte de docentes y estudiantes. 5. Mantenimiento Correctivo. 6. Gestionar recursos con la Secretaría de Educación para intervenciones mayores. 7. Realizar campañas sobre el uso responsable de la infraestructura. | 1. Funcionarios de la institución. 2. Rectora. 3. Docentes y familias. 4. Coordinadores. 5. Rectoria. 6. Consejo Directivo. 7. Bienestar. | 2025-03-03 | 30/04/2025
| SEGUIMIENTO AL USO DE LOS ESPACIOS | Optimizar la gestión y utilización de los espacios físicos de la institución para garantizar su uso adecuado y equitativo en las actividades académicas, culturales y administrativas. | Implementación de un sistema de control y seguimiento del uso de los espacios en la institución asegurando que al menos el 90% de las áreas sean utilizadas de manera planificada y eficiente. | Cantidad de espacios registrados y asignados según planificación. Porcentaje de cumplimiento del cronograma de uso de espacios. Nivel de satisfacción de docentes y estudiantes con la distribución de espacios. | 1.Identificar y clasificar los espacios disponibles (aulas, laboratorios, bibliotecas, salones de reuniones, espacios deportivos) 2. Establecer un cronograma de uso de los espacios con base en la planificación académica y eventos institucionales. 3. Supervisión y control del uso de los espacios. 4. Reportar daños y necesidades de mantenimiento. 6. Gestionar adecuaciones en espacios subutilizados o deteriorados. | 1. Docentes. 2. Coordinadores. 3. Rectoria. 4. Secretaria. 5. Comunidad educativa. 6. Consejo Directivo. | 13/01/2025 | 2025-06-12
| ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | Adquirir los recursos para el aprendizaje priorizando las necesidades de las áreas y grados | Ejecutar el plan de adquisición de los recursos para el aprendizaje | Cumplir de manera oportuna con las necesidades de las áreas y grados | Gestionar con entes gubernamentales y no gubernamentales, recursos para la adquisición del aprendizaje | Consejo directivo Docentes | 2025-03-03 | 30/05/2025
| SUMINISTROS Y DOTACION | Determinar las necesidades para la entrega de los suministros | Suplir las necesidades en cada una de las áreas con los suministros solicitados | Cumplir de manera oportuna con la entrega de los suministros solicitados por cada una de las áreas. | Ejecutar el plan de entrega de suministros atendiendo a las necesidades de cada una de las áreas | Consejo directivo | 30/05/2025 | 30/06/2025
| MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | Elaborar un plan para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | Mantener en condiciones óptimas los equipos y recursos para el aprendizaje | Ejecutar de manera oportuna el plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | Mantenimiento periódico (Semestral) de los equipos y recursos para el aprendizaje | Consejo directivo | 30/06/2025 | 30/08/2025
| SEGURIDAD Y PROTECCION | Divulgar el programa de riesgo de la institución a la comunidad educativa. | Que cada uno de los miembros de la comunidad educativa se apropie del programa de riesgo | Entregar y socializar el programa de riesgo de la institución durante el primer periódico lectivo | Publicar en medio fisco y virtual el programa de riesgo de la institución Socializar en espacios de comunidad Transversalidad desde las áreas específicas de conocimiento | Comunidad educativa | 30/08/2025 | 30/09/2025
| CONTROL FISCAL | Fortalecer los mecanismos de control y supervisión del uso de los recursos financieros de la institución, garantizando transparencia, eficiencia y cumplimiento de la normatividad vigente. | Implementacion de un sistema de seguimiento y control que permita asegurar la correcta ejecución del 100% del presupuesto institucional para diciembre de 2025, minimizando riesgos de irregularidades financieras. | Número de auditorías internas y externas realizadas. Porcentaje de cumplimiento del presupuesto según planificación. Registro de hallazgos y medidas correctivas implementadas. Nivel de cumplimiento de la normatividad financiera. | 1. Establecer mecanismos de rendición de cuentas a la comunidad educativa. 2. Acompañamiento del consejo directivo en la toma de desiciones respecto a las inversiones futuras. 3. Garantizar el cumplimiento de la Ley 715 de 2001 y demás normativas aplicables. 4. Evaluar periódicamente la ejecución del presupuesto y realizar ajustes cuando sea necesario. | Rector Consejo Directivo Dpto. Contable | 13/01/2025 | 30/12/2025

## G. Directiva
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL ALBERTO PUMAREJO DE MALAMBO Resolución No.0370 de diciembre 11 de 2015 Dane 1084330000-19 Núcleo 41 Nit. 802.004.490-3
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2025
Proceso | Componente | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones | Responsables | Fecha inicio | Fecha finalización
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL | MISIÓN Y VISIÓN | Publicar la mision y vision en diferentes sitios de la institucion , al igual que en los medios digitales. | 1.Garantizar la visibilidad de la misión y visión en al menos cinco puntos estratégicos dentro de la institución. 2.Publicar la misión y visión en todos los canales digitales oficiales de la institución (sitio web, redes sociales, boletines, entre otros). 3.Asegurar que al menos el 80% de la comunidad educativa esté informada sobre la misión y visión institucional. | Cantidad de puntos físicos con la misión y visión exhibidas (meta: al menos 5 puntos estratégicos). Número de publicaciones en medios digitales (meta: mínimo 3 publicaciones en distintos canales digitales). Porcentaje de miembros de la comunidad educativa que reconocen la misión y visión (medido a través de encuestas, meta: 80%) | Identificar los puntos estratégicos dentro de la institución para la colocación de la misión y visión (ej. entrada principal, aulas, oficinas administrativas). Diseñar e imprimir material gráfico (carteles, murales,) con la misión y visión institucional. Publicar la misión y visión en el sitio web institucional y redes sociales oficiales. Realizar campañas de sensibilización dentro de la institución sobre la importancia de la misión y visión. | Rectora | 2025-04-01 | 2025-06-13
GOBIERNO ESCOLAR | ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA | Fomentar la participación activa de los padres de familia en el gobierno escolar mediante estrategias de sensibilización, comunicación y formación, fortaleciendo su compromiso con la toma de decisiones institucionales | 1.Incrementar en un 30% la participación de los padres en instancias del gobierno escolar (Consejo Directivo, Consejo de Padres, Comités). 2.Realizar un espacio de formación para los padres sobre sus roles en el gobierno escolar. 3.Asegurar que al menos el 70% de los padres esté informado sobre las funciones y procesos del gobierno escolar. | 1.Porcentaje de incremento en la participación de los padres en órganos del gobierno escolar (meta: 30%). 2.Número de eventos de formación realizados para padres (meta: mínimo 1). 3.Porcentaje de padres que manifiestan conocer el gobierno escolar (medido a través de encuestas, meta: 70%). | 1.Diseñar y ejecutar una campaña informativa sobre el gobierno escolar y el rol de los padres. 2.Implementar reuniones, talleres o charlas sobre la importancia de la participación de los padres en la gestión escolar. 3.Crear un canal de comunicación constante (grupos de WhatsApp, boletines, redes sociales) para mantener informados a los padres sobre las decisiones del gobierno escolar. 4. Crear un cronograma de reuniones del consejo de padres, con objetivos claros. | Directivos Directores de grupo Bienestar | 2025-02-01 | 2025-11-30
CLIMA ESCOLAR | AMBIENTE FÍSICO | Acondicionar espacios ventilados, iluminados y agradables que promuevan el bienestar y aprendizaje de los estudiantes | 1.Mejorar las condiciones de ventilación e iluminación en al menos el 80% de las aulas y espacios comunes. 2.Implementar al menos 3 estrategias de ambientación para hacer los espacios más agradables y propicios para el aprendizaje. 3.Lograr que al menos 85% de los estudiantes y docentes perciban una mejora en las condiciones del entorno escolar. 4.Colocar señalización inclusiva para las personas sordas. | 1.Porcentaje de aulas y espacios comunes con mejoras en ventilación e iluminación (meta: 80%). 2.Número de estrategias de ambientación implementadas (meta: al menos 3). 3.Porcentaje de satisfacción de estudiantes y docentes con el ambiente escolar (medido a través de encuestas, meta: 85%). 4.Cantidad de mejoras físicas realizadas (ej. ventiladores instalados, cambios de iluminación, adecuaciones en mobiliario, meta: al menos 10 intervenciones). 5.Número de señalizaciones inclusivas. | 1.Realizar un diagnóstico inicial sobre el estado actual de la iluminación, ventilación y confort de los espacios escolares. 2.Optimizar la ventilación natural y artificial mediante la instalación de ventiladores, cortinas o mejoras en ventanas. 3.Mejorar la iluminación con bombillas eficientes y distribución adecuada de la luz en las aulas. 4.Diseñar espacios agradables, incorporando elementos como murales, áreas de descanso y mobiliario ergonómico. 5.Monitorear la satisfacción de estudiantes y docentes mediante encuestas y reuniones para evaluar el impacto de las mejoras. | Rectora | 2025-04-01 | 2025-05-30
| MANUAL DE CONVIVENCIA | Divulgar la actualización del manual de convivencia y protocolos de atención | 1.Garantizar que el 100% de la comunidad educativa conozca la actualización del manual de convivencia y los protocolos de atención. 2.Implementar estrategias de comunicación efectivas para la socialización del documento en un período no mayor a tres meses. 3.Asegurar que al menos el 80% de los miembros de la comunidad educativa comprendan los cambios en el manual y los protocolos. | 1.Cobertura de divulgación: % de docentes, estudiantes y familias que han recibido información sobre la actualización. 2.Accesibilidad: Número de medios y canales utilizados para la socialización (reuniones, plataformas digitales, carteleras, entre otros). 3.Comprensión: % de encuestados que demuestran conocimiento sobre los cambios mediante encuestas o cuestionarios. 4.Participación: Número de asistentes a reuniones o capacitaciones sobre el manual y los protocolos. | 1.Elaboración de materiales informativos como infografías, presentaciones y videos explicativos sobre las actualizaciones. 2.Realización de jornadas de socialización con docentes, estudiantes y familias a través de reuniones presenciales y virtuales. 3.Publicación del manual actualizado en la página web institucional y en plataformas digitales accesibles a la comunidad. 4.Capacitación a docentes y personal administrativo sobre la aplicación de los protocolos de atención. 5.Implementación de estrategias de comunicación masiva como boletines, carteleras y redes sociales para reforzar la divulgación. 6.Aplicación de encuestas de seguimiento para evaluar el nivel de comprensión y apropiación de los cambios por parte de la comunidad educativa. | Equipo directivo | 2025-04-01 | 2025-05-30

## G. Comunitaria
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL ALBERTO PUMAREJO DE MALAMBO Resolución No.0370 de diciembre 11 de 2015 Dane 1084330000-19 Núcleo 41 Nit. 802.004.490-3
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2025
Proceso | Componente | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones | Responsables | Fecha inicio | Fecha finalización
ACCESIBILIDAD | Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación. | Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, eliminando barreras al aprendizaje y promoviendo la participación activa en el entorno escolar. | 1.Asegurar que al menos el 80% de los estudiantes en situación de vulnerabilidad reciban apoyos pedagógicos adecuados para fortalecer su aprendizaje. 2.Implementar estrategias de enseñanza inclusiva para que el 90% de los docentes cuenten con herramientas para atender la diversidad en el aula. 3.Lograr que el 85% de los estudiantes con barreras al aprendizaje mejoren su desempeño académico y su integración en la comunidad educativa. | 1.Porcentaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad que reciben apoyos pedagógicos específicos. 2.Número de docentes capacitados en estrategias de educación inclusiva. 3.Resultados de evaluación del desempeño académico de los estudiantes beneficiarios del programa. | 1.Diseñar e implementar planes individualizados para estudiantes con barreras al aprendizaje. 2.Capacitar a docentes en metodologías inclusivas y estrategias de enseñanza diferenciada. 3.Desarrollar espacios de aprendizaje flexible que respondan a las necesidades de cada estudiante. 4.Organizar campañas de sensibilización y formación para la comunidad educativa sobre la importancia de la inclusión y la equidad. | Equipo de bienestar institucional | 2025-02-01 | 2025-11-01
| Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos. | Garantizar una educación inclusiva y pertinente para estudiantes pertenecientes a grupos étnicos, promoviendo el respeto por la diversidad cultural, el reconocimiento de sus saberes y la equidad en el acceso a oportunidades de aprendizaje. | 1.Asegurar que el 85% de los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos accedan a una educación que respete y valore su identidad cultural. 2.Incorporar en el currículo escolar contenidos que reflejen la historia, la cosmovisión y los conocimientos tradicionales de los grupos étnicos. 3.Capacitar al 90% de los docentes en educación intercultural para fortalecer sus estrategias pedagógicas inclusivas. | 1.Porcentaje de estudiantes étnicos beneficiados con programas educativos inclusivos. 2.Número de asignaturas y contenidos curriculares adaptados a la diversidad cultural. 3.Cantidad de docentes capacitados en enfoques interculturales y metodologías inclusivas. | 1.Realizar talleres y capacitaciones para docentes sobre pedagogía intercultural y estrategias de enseñanza contextualizadas. 2.Organizar eventos y espacios de diálogo que permitan el intercambio de saberes entre la comunidad educativa y los grupos étnicos. | Equipo de bienestar institucional | 2025-02-01 | 2025-11-01
| Proyectos de vida | Fomentar el desarrollo integral de los estudiantes a través de la orientación escolar, promoviendo la construcción de su proyecto de vida basado en el autoconocimiento, la toma de decisiones responsables y la proyección académica, laboral y personal. | 1.Lograr que el 90% de los estudiantes identifiquen sus fortalezas, intereses y valores personales al finalizar el ciclo escolar. 2.Garantizar que al menos el 85% de los estudiantes diseñen un plan de acción para su proyecto de vida, considerando metas académicas y profesionales. 3.Involucrar al menos al 70% de las familias en actividades de orientación escolar para fortalecer el apoyo al proyecto de vida de los estudiantes. | 1.Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de autoconocimiento y reflexión personal. 2.Número de planes de proyecto de vida elaborados por los estudiantes. 3.Encuestas de satisfacción sobre la orientación recibida en toma de decisiones. 4.Registros de estudiantes que reciben orientación académica y vocacional. 5.Asistencia de familias a talleres y encuentros de orientación escolar. | 1.Implementar actividades para identificar fortalezas, intereses y valores personales. 2.Realizar entrevistas y dinámicas para guiar la toma de decisiones y planificación del futuro. 3.Incluir estrategias para la gestión emocional, comunicación asertiva y resolución de conflictos. 4.Organizar ferias universitarias, charlas con profesionales y visitas a instituciones educativas y empresas. 5.Desarrollar encuentros con padres y cuidadores sobre su rol en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes. | Equipo de bienestar institucional | 2025-02-01 | 2025-11-01
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD | Escuela de Padres de Familia | Fortalecer la participación de las familias en el proceso educativo y formativo de los estudiantes a través de las Escuelas de Padres, brindando herramientas para mejorar la comunicación, el acompañamiento y la toma de decisiones en el desarrollo personal, académico y emocional de sus hijos. | 1.Lograr que al menos el 70% de las familias participen activamente en las sesiones de la Escuela de Padres. 2.Promover que el 80% de los padres adquieran herramientas para mejorar la comunicación y el apoyo emocional con sus hijos. 3.Asegurar que el 75% de las familias conozcan estrategias para acompañar el desarrollo académico y vocacional de sus hijos. 4.Implementar acciones para que el 85% de los asistentes refuercen sus competencias en crianza positiva, resolución de conflictos y límites saludables. | 1.Porcentaje de familias que asisten regularmente a las sesiones. 2.Número de talleres y encuentros realizados durante el año escolar. 3.Encuestas de satisfacción sobre la calidad y utilidad de las sesiones. 4.Registros de cambios en la comunicación y el acompañamiento familiar según autoevaluaciones de los padres. 5.Participación en actividades prácticas y compromisos asumidos por los padres tras cada sesión. | 1.Desarrollar sesiones temáticas sobre comunicación efectiva, disciplina positiva y acompañamiento académico. 2.Implementar dinámicas interactivas y estudios de caso para fortalecer la resolución de conflictos en el hogar. 3.Organizar encuentros con expertos en psicología, pedagogía y orientación vocacional para asesorar a las familias. 4.Evaluar periódicamente el impacto de la Escuela de Padres y ajustar los contenidos según las necesidades detectadas. | Equipo de bienestar institucional | 2025-02-01 | 2025-11-01
| Asamblea y consejo de padres de familia | Fortalecer la participación activa de los padres de familia en la vida escolar a través de la Asamblea y el Consejo de Padres, promoviendo un trabajo colaborativo para mejorar el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes. | 1.Asegurar la conformación del Consejo de Padres con representantes activos de todos los grados escolares. 2.Desarrollar al menos cuatro encuentros anuales entre el Consejo de Padres y las directivas escolares para la toma de decisiones conjuntas. 3.Implementar estrategias de comunicación para que el 90% de las familias estén informadas sobre las decisiones y actividades de la Asamblea y el Consejo de Padres. | 1.Número de reuniones realizadas por el Consejo de Padres. 2.Nivel de representación de los diferentes grados en el Consejo de Padres. 3.Evaluaciones de satisfacción de los padres sobre su nivel de participación en la vida escolar. | 1.Convocar a la Asamblea General al inicio del año escolar para presentar el plan de trabajo y elegir el Consejo de Padres. 2.Realizar reuniones periódicas del Consejo de Padres para evaluar necesidades y coordinar acciones de apoyo. 3.Establecer canales de comunicación efectivos (boletines, reuniones virtuales, grupos de mensajería) para mantener informadas a las familias. | Equipo de bienestar institucional | 2025-02-01 | 2025-11-01
PREVENCION DE RIESGOS | Prevención de riesgos físicos | Implementar estrategias de prevención y mitigación de riesgos físicos en el entorno escolar para garantizar la seguridad y bienestar de toda la comunidad educativa. | 1.Identificar y mitigar al menos el 90% de los riesgos físicos presentes en la infraestructura escolar. 2.Capacitar al 100% del personal docente y administrativo en protocolos de seguridad y respuesta ante emergencias. 3.Realizar simulacros de evacuación al menos dos veces por año con la participación de toda la comunidad educativa. 4.Garantizar que el 95% de los estudiantes reciban formación sobre prevención de riesgos físicos y primeros auxilios básicos. 5.Implementar sistemas de señalización de seguridad en el 100% de las áreas de la institución educativa. | 1.Número de inspecciones de seguridad realizadas en la infraestructura escolar. 2.Cantidad de capacitaciones impartidas a docentes, administrativos y estudiantes. 3.Registro de participación en simulacros de evacuación. 4.Encuestas de conocimiento sobre medidas de prevención y primeros auxilios. 5.Nivel de cumplimiento de normas de seguridad y señalización en la institución. | 1.Realizar inspecciones periódicas para identificar y corregir riesgos en la infraestructura escolar. 2.Desarrollar talleres y capacitaciones sobre seguridad escolar, primeros auxilios y prevención de accidentes. 3.Implementar señalización clara de rutas de evacuación, zonas seguras y uso adecuado de equipos de emergencia. 4.Organizar simulacros de evacuación y respuesta ante desastres naturales o incidentes escolares. 5.Fomentar una cultura de prevención entre los estudiantes a través de campañas educativas y materiales didácticos. | Equipo de bienestar institucional | 2025-02-01 | 2025-11-01
| Prevención de riesgos psicosociales | Promover el bienestar emocional y social de la comunidad educativa mediante estrategias de prevención, detección y atención de riesgos psicosociales, garantizando un ambiente escolar seguro, saludable e inclusivo. | 1.Implementar programas de promoción de la salud mental y prevención de riesgos psicosociales en el 100% de la comunidad educativa. 2.Capacitar al 90% del personal docente y administrativo en identificación y manejo de riesgos psicosociales. 3.Lograr que el 85% de los estudiantes participen en actividades de fortalecimiento socioemocional. 4.Establecer redes de apoyo psicológico y social para el 100% de los casos identificados con necesidades de intervención. | 1.Número de programas de salud mental y bienestar implementados. 2.Cantidad de docentes y personal administrativo capacitados en prevención y manejo de riesgos psicosociales. 3.Nivel de participación de estudiantes en actividades de fortalecimiento emocional. 4.Registro de casos identificados y atendidos con apoyo psicosocial. 5.Estadísticas de reducción en situaciones de acoso, violencia o estrés académico. | 1.Desarrollar campañas de concienciación sobre salud mental, prevención del acoso y manejo del estrés. 2.Implementar espacios de acompañamiento psicoemocional para estudiantes, docentes y familias. 3.Realizar talleres y capacitaciones sobre inteligencia emocional, resolución de conflictos y autoestima. 4.Fomentar la participación de la comunidad educativa en programas de bienestar y convivencia escolar. 5.Establecer protocolos de detección temprana y atención de casos de riesgo psicosocial. | Equipo de bienestar institucional | 2025-02-01 | 2025-11-01

## G. Académica
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO COMERCIAL ALBERTO PUMAREJO DE MALAMBO Resolución No.0370 de diciembre 11 de 2015 Dane 1084330000-19 Núcleo 41 Nit. 802.004.490-3
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2025
Proceso | Componente | Objetivos | Metas | Indicadores | Acciones | Responsables | Fecha inicio | Fecha finalización
| EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE | Evaluar el desarrollo de competencias básicas, en las diferentes asignaturas del currículo , en los estudiantes de los grados 3°-11° , a través de la aplicación de las pruebas externas. | Incrementar en un 15% el porcentaje de estudiantes ubicados en los niveles satisfactorio y avanzado en las pruebas Saber 3°- 11°, al finalizar el año escolar. | 1.Porcentaje de estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado en las asignaturas evaluadas. 2.Puntaje promedio institucional en la prueba Saber 11. 3.Número de simulacros aplicados durante el año escolar. 4.Número de docentes capacitados en análisis y uso pedagógico de resultados Saber. | 1.Aplicación periódica de simulacros institucionales tipo Saber 2.Análisis de resultados y retroalimentación a estudiantes y familias. 3.Diseño y ejecución de planes de refuerzo académico por áreas y niveles | Coordinadores-Docentes | 2025-01-27 | 2025-11-30
| PLAN DE ESTUDIO | Fortalecer la calidad educativa mediante la revisión y monitoreo continuo del plan de estudios, asegurando su alineación con las prácticas de aula y la planificación docente, promoviendo la interdisciplinariedad y evaluando la implementación a través de herramientas de verificación y retroalimentación. | 1.Revisión y monitoreo del plan de estudios: Evaluar y actualizar al menos el 80% del plan de estudios en un período de un año, asegurando su coherencia con las necesidades educativas y normativas vigentes. 2.Alineación curricular: Garantizar que el 100% de las mallas curriculares, los planes de clase y las prácticas de aula mantengan coherencia entre sí mediante un proceso de triangulación semestral. 3.Proyectos interdisciplinarios: Implementar al menos 4 proyectos transversales que integren distintas áreas del conocimiento en un año académico. 4.Verificación docente: Aplicar encuestas semestrales a al menos el 90% del cuerpo docente para evaluar el impacto de las estrategias curriculares y obtener retroalimentación para mejoras. | 1.Porcentaje del plan de estudios revisado y actualizado respecto al total. 2.Nivel de coherencia entre mallas curriculares, plan de clases y práctica de aula, medido mediante revisión documental y observaciones en aula. 3.Cantidad de proyectos interdisciplinarios implementados y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 4.Porcentaje de docentes encuestados y nivel de satisfacción con la alineación curricular y las estrategias implementadas. 5.Porcentaje de mejoras implementadas en el plan de estudios y la planificación docente a partir de los resultados del monitoreo y las encuestas. | 1.Revision academica y monitoreo del plan de estudio. 2.Triangulacion entre mallas, plan de clases y practica de aula. 3.Proyectos transversales e interdisciplinarios. 4. Encuestas de verificacion a docentes. | Coordinadores-Docentes | 2025-01-27 | 2025-11-30
| ENFOQUE METODOLOGICO | Realizar un diagnóstico institucional sobre las metodologías pedagógicas en uso y evaluar su alineación con el modelo pedagógico institucional, con el fin de fortalecer la coherencia entre la planeación académica y las estrategias de enseñanza. | 1.Diagnóstico metodológico: Identificar y analizar el 100% de las metodologías pedagógicas en uso en la institución en un período de seis meses. 2.Revisión de alineación: Evaluar la correspondencia entre la planeación académica y el modelo pedagógico institucional, asegurando que al menos el 80% de los planes de clase reflejen los principios del modelo. 3.Implementación de mejoras: Diseñar e implementar estrategias de ajuste para asegurar que el 100% de las áreas académicas incorporen metodologías alineadas con el modelo pedagógico institucional. 4.Nivel de alineación entre la planeación académica y el modelo pedagógico institucional, medido a través de revisiones documentales y encuestas a docentes. 5.Número de planes de clase ajustados para mejorar su coherencia con el modelo pedagógico. 2.Revisión de alineación: Evaluar la correspondencia entre la planeación académica y el modelo pedagógico institucional, asegurando que al menos el 80% de los planes de clase reflejen los principios del modelo. 3..Implementación de mejoras: Diseñar e implementar estrategias de ajuste para asegurar que el 100% de las áreas académicas incorporen metodologías alineadas con el modelo pedagógico institucional. | 1.Porcentaje de metodologías documentadas y analizadas en el diagnóstico institucional. 2.Nivel de alineación entre la planeación académica y el modelo pedagógico institucional, medido a través de revisiones documentales y encuestas a docentes. 3.Número de planes de clase ajustados para mejorar su coherencia con el modelo pedagógico. 4.Satisfacción docente y directiva respecto a la alineación metodológica, medida mediante encuestas y entrevistas. | 1.Diagnostico institucional acerca de las metodologias que estan en uso. 2.Revisión de la alineacion de la planeacion , con el modelo pedagogico institucional. | Coordinadores-Docentes | 2025-01-27 | 2025-11-30
| JORNADA ESCOLAR | Implementar un sistema de horarios flexible (A, B y C) que permita la participación en actividades extracurriculares sin afectar el avance académico de los estudiantes, garantizando el equilibrio entre formación académica y desarrollo integral. | 1.Diseñar y socializar los horarios A, B y C en un período de tres meses para optimizar la distribución del tiempo académico y extracurricular. 2.Garantizar que el 100% de los estudiantes inscritos en actividades extracurriculares mantengan su desempeño académico sin afectaciones significativas. 3.Evaluar la efectividad del nuevo sistema de horarios mediante encuestas y seguimiento académico en los primeros seis meses de implementación. | 1.Cantidad de horarios diseñados y aplicados (A, B y C) en la institución. 2.Porcentaje de estudiantes beneficiados con la nueva distribución horaria. 3.Nivel de satisfacción de estudiantes, docentes y familias con la flexibilidad y efectividad del sistema de horarios, medido a través de encuestas. | Desarrollo de horarios A, B, y C , para que durante las actividades extracurriculares, no se afecte el avance academico. | Coordinadores-Docentes | 2025-01-27 | 2025-11-30
| RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | Optimizar el uso y gestión de los recursos educativos y tecnológicos mediante la capacitación docente, la consolidación de alianzas estratégicas con instituciones educativas y la implementación de estrategias de inventario y redistribución, con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y garantizar su accesibilidad y sostenibilidad en la comunidad educativa. | 1.Capacitación docente: Lograr que al menos 80% del personal docente participe en capacitaciones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos educativos y tecnológicos en un período de 6 meses. 2.Alianzas estratégicas: Establecer al menos 3 convenios con colegios y universidades para fortalecer la formación docente y la optimización de recursos en un año. 3.Optimización de recursos: Realizar un inventario completo de los recursos educativos disponibles en un período de 3 meses y garantizar la redistribución eficiente de al menos 90% de los recursos según las necesidades institucionales. 4.Sostenibilidad y accesibilidad: Implementar un plan de mantenimiento y actualización de los recursos educativos y tecnológicos, asegurando que al menos el 80% de los recursos permanezcan operativos y accesibles para la comunidad educativa. | 1.Número de capacitaciones realizadas y porcentaje de docentes capacitados. 2.Porcentaje de mejora en el uso de los recursos por parte de los docentes, medido mediante encuestas o pruebas de desempeño. 3.Cantidad de alianzas estratégicas formalizadas con instituciones educativas. 4.Nivel de disponibilidad y operatividad de los recursos antes y después de la optimización. 5,Satisfacción de la comunidad educativa con la disponibilidad y acceso a los recursos, medida a través de encuestas. | 1.Capacitacion docente en el uso de recursos. 2.Alianzas estrategicas (colegios y universidades) 3. estrategias para optimizacion de recursos(inventario y redistribucion ) | Equipo directivo | 2025-01-27 | 2025-11-30
PRACTICA PEDAGOGICA | USO ARTICULADO DE LOS RECURSOS | Establecer un horario disponible accesible a los docentes , despues del inventario para el uso de los espacios. | 1.Realizar un inventario actualizado de los espacios disponibles en la institución en un período de tres meses. 2.Diseñar y publicar un horario accesible para el uso de los espacios por parte de los docentes en un período de un mes tras la finalización del inventario. 3.Garantizar que el 100% de los docentes tengan acceso a la programación de espacios y que al menos el 80% de ellos utilicen los espacios según el horario establecido. | 1.Porcentaje de espacios inventariados respecto al total existente en la institución. 2.Número de horarios diseñados y publicados para el uso eficiente de los espacios. 3.Porcentaje de docentes que acceden y utilizan los espacios según el horario establecido. 4.Nivel de satisfacción docente con la disponibilidad y acceso a los espacios, medido a través de encuestas. | 1.Realizar el inventario de espacios académicos, tecnológicos y recreativos, identificando su disponibilidad y condiciones de uso. 2.Diseñar un sistema de asignación de espacios que permita a los docentes conocer la disponibilidad en tiempo real. 3.Socializar el horario y el mecanismo de acceso con el personal docente a través de reuniones, circulares y plataformas digitales. 4.Implementar un sistema de monitoreo para evaluar la efectividad del uso de los espacios y realizar ajustes según las necesidades de los docentes. | Coordinadores | 2025-01-27 | 2025-11-30
GESTIÓN DE AULA | PLANEACIÓN DE CLASES | Optimizar la planificación de clases mediante estrategias estructuradas que garanticen la coherencia curricular, el uso de metodologías efectivas y la alineación con el modelo pedagógico institucional, con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. | 1.Planear las clases en el formato estándar de planeación alineado con el modelo pedagógico institucional en un período de tres meses. 2.Garantizar que el 100% de los docentes elaboren sus planeaciones de clase conforme a los lineamientos establecidos en el año académico. 3.Monitorear y evaluar la calidad de la planeación de clases al menos dos veces por semestre, asegurando su aplicabilidad en el aula. | 1.Porcentaje de docentes que aplican el formato de planeación en su práctica pedagógica. 2.Número de revisiones y retroalimentaciones realizadas a las planeaciones de clase durante el año. 3.Nivel de satisfacción docente con las herramientas y lineamientos de planeación, medido mediante encuestas. 4.Porcentaje de docentes capacitados en estrategias de planificación y metodologías efectivas. 5.Impacto de la planeación en el desempeño estudiantil, medido a través de observaciones en aula y resultados académicos. | 1.Implementar un sistema de seguimiento y retroalimentación en la planificación docente, mediante revisiones y asesorías pedagógicas. 2.Fomentar el trabajo colaborativo entre docentes para la co-creación y mejora de planeaciones de clase. 3.Evaluar el impacto de la planeación a través de observaciones de aula, encuestas y análisis del desempeño académico de los estudiantes. | Coordinadores- Docentes
SEGUIMIENTO ACADEMICO | USO PEDAGÓGICO DE LAS PRUEBAS EXTERNAS | Implementar estrategias pedagógicas basadas en el análisis de los resultados de pruebas externas para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, fortalecer el desarrollo de competencias y optimizar el desempeño académico de los estudiantes. | 1.Analizar el 100% de los resultados de pruebas externas aplicadas en la institución en un período de tres meses tras su publicación. 2.Diseñar e implementar planes de mejora en las áreas con menor desempeño, asegurando estrategias específicas para al menos el 80% de los estudiantes en riesgo de bajo rendimiento. 3.Capacitar al 90% de los docentes en el uso de datos de pruebas externas para la planificación pedagógica en el primer semestre del año. 4.Realizar un seguimiento semestral a la implementación de estrategias derivadas del análisis de pruebas externas para evaluar su impacto en el aprendizaje. | 1.Porcentaje de análisis de resultados de pruebas externas completado en el tiempo establecido. 2.Número de estrategias pedagógicas diseñadas e implementadas con base en los resultados de las pruebas. 3.Porcentaje de estudiantes con mejoras en su desempeño tras la aplicación de estrategias derivadas del análisis de pruebas externas. 4.Nivel de satisfacción docente con las herramientas y estrategias para el uso pedagógico de las pruebas externas, medido mediante encuestas. 5.Cantidad de capacitaciones realizadas y porcentaje de docentes que participan en ellas. | 1.Realizar un análisis detallado de los resultados de pruebas externas para identificar fortalezas y oportunidades de mejora. 2.Diseñar e implementar estrategias pedagógicas específicas para abordar las debilidades detectadas en los estudiantes. 3.Capacitar a los docentes en el uso de herramientas de análisis de datos y estrategias didácticas basadas en evidencia. 4.Ajustar la planificación curricular para incorporar enfoques que refuercen las competencias evaluadas en pruebas externas. 5.Monitorear el impacto de las estrategias implementadas, realizando seguimientos periódicos con base en nuevas evaluaciones y observaciones en aula. | Equipo directivo-Docentes
| SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA | Revisar periodicamente , el reporte de asistencia , desde la plataforma SIAN. | 1.Establecer un sistema de revisión periódica del reporte de asistencia en la plataforma SIAN con una frecuencia mínima de una vez por semana. 2.Identificar estudiantes con asistencia irregular y generar alertas tempranas en al menos el 95% de los casos reportados. 3.Reducir en un 15% el índice de inasistencia injustificada mediante estrategias de seguimiento y acompañamiento en el transcurso del año. 4.Capacitar al 100% del personal docente y administrativo en el uso de la plataforma SIAN para optimizar el control de asistencia. | 1.Frecuencia de revisión de reportes de asistencia en la plataforma SIAN. 2.Número de alertas generadas por inasistencias reiteradas. 3.Porcentaje de estudiantes con asistencia irregular identificados y atendidos. 4.Tasa de reducción de inasistencia injustificada en comparación con el año anterior. 5.Porcentaje de docentes capacitados en el manejo del sistema y en estrategias de seguimiento. | 1.Definir un protocolo de revisión periódica del reporte de asistencia en SIAN y asignar responsables para el seguimiento. 2.Establecer criterios de alerta temprana para identificar estudiantes en riesgo por inasistencias reiteradas. 3.Implementar estrategias de comunicación con las familias para el seguimiento de casos de asistencia irregular. 4.Capacitar al personal docente y administrativo en el uso eficiente de la plataforma SIAN y en estrategias de intervención. 5.Evaluar el impacto de la estrategia mediante informes bimestrales y ajustes en las acciones de seguimiento. | Coordinadores-Docentes
| SEGUIMIENTO A LOS EGRESADOS | Implementar un sistema de seguimiento a los egresados que permita evaluar su impacto en la sociedad, conocer su trayectoria académica y laboral, y fortalecer la relación entre la institución y su comunidad de exalumnos. | 1.Aplicar encuestas de seguimiento a egresados cada año para conocer su inserción en educación superior y el mercado laboral. 2.Implementar un programa de vinculación con egresados a través de eventos, charlas y mentorías, con una participación mínima del 30% en el primer año. 3.Elaborar un informe anual con el análisis de la trayectoria académica y profesional de los egresados para orientar mejoras en el currículo institucional. | 2.Número de encuestas aplicadas y tasa de respuesta de los egresados. 3.Porcentaje de egresados que continúan en educación superior o se han insertado en el mercado laboral. 4.Número de eventos organizados para la vinculación de egresados con la institución. | 1.Diseñar e implementar una plataforma o red de egresados para facilitar el contacto y la recolección de información. 2.Aplicar encuestas anuales para conocer su situación académica, laboral y percepciones sobre su formación en la institución. 3.Organizar eventos de reencuentro, ferias laborales y espacios de mentoría con egresados destacados. | Administrativos-equipo directivo